第一章　建设工程质量控制概述 
　　第一节　质量和建设工程质量 
　　一、质量 
　　二、建设工程质量的概念及特性 
　　主要表现在以下六个方面： 
　　（1）适用性。 
　　含义：即功能，是指工程满足使用目的的各种性能。 
　　（2）耐久性。 
　　含义：即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。 
　　如民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上），公路工程设计年限一般按等级控制在10～20年。 
　　（3）安全性。 
　　含义：是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。 
　　（4）可靠性。 
　　含义：是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。 
　　（5）经济性。 
　　含义：是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。 
　　具体表现：设计成本、施工成本、使用成本三者之和。 
　　（6）与环境的协调性。是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。 
　　三、工程质量形成过程与影响因素分析  
　　（一）工程建设各阶段对质量形成的作用与影响

| 工程建设阶段 | 对质量形成的作用 | 对质量形成的影响 |
| --- | --- | --- |
| 项目可行性研究 | 项目决策和设计的依据 确定工程项目的质量要求，与投资目标性协调 | 直接影响项目的决策质量和设计质量 |
| 项目决策 | 1.充分反映业主的意愿 2.与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一 | 确定工程项目应达到的质量目标和水平 |
| 工程勘察、设计 | 1.工程的地质勘察是为建设场地的选择和工程的设计与施工提供地质资料依据。 2.工程设计使得质量目标和水平具体化 3.工程设计为施工提供直接的依据 | 工程设计质量是决定工程质量的关键环节 |
| 工程施工 | 将设计意图付诸实施，建成最终产品 | 决定了设计意图能否体现 形成实体质量的决定性环节 |
| 工程竣工验收 | 1.考核项目质量是否达到设计要求 2.是否符合决策阶段确定的质量目标和水平 3.并通过验收确保工程项目的质量 | 保证最终产品的质量 |

（二）影响工程质量的因素 
　　影响工程的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）和环境（Environment），简称为4M1E因素。 
　　四、工程质量的特点 
　　1.影响因素多 
　　2.质量波动大 
　　3.质量隐蔽性 
　　4.终检的局限性 
　　5.评价方法的特殊性 
　　工程质量的检查评定及验收是按检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行的。检验批的质量是分项工程乃至整个工程质量检验的基础，检验批合格质量主要取决于主控项目和一般项目经抽样检验的结果。

第二节 质量控制和工程质量控制  
　　二、工程质量控制  
　　工程质量要求主要表现为工程合同、设计文件、技术规范标准规定的质量标准。  
　　（1）工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。前者是指直接从事质量职能的活动者，后者是指对他人质量能力和效果的监控者，主要包括以下四个方面：  
　　1）政府的工程质量控制。政府属于监控主体，它主要是以法律法规为依据。  
　　2）工程监理单位的质量控制。工程监理单位属于监控主体。  
　　3）勘察设计单位的质量控制。勘察设计单位属于自控主体，它是以法律、法规及合同为依据。  
　　4）施工单位的质量控制。施工单位属于自控主体。  
　　三、工程质量控制的原则（大纲要求：掌握）  
　　监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循以下五项原则。  
　　1.坚持质量第一的原则  
　　2.坚持以人为核心的原则  
　　3.坚持以预防为主的原则  
　　4.坚持质量标准的原则  
　　5.坚持科学、公正、守法的职业道德规范 
　　　四、工程质量责任体系 
　　（一）建设单位的质量责任 
　　（3）建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底；在工程施工中，应按国家现行有关工程建设法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工。工程项目竣工后，应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。 
　　（4）建设单位按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求，对发生的质量问题，应承担相应的责任。 
　　（二）勘察、设计单位的质量责任 
　　（1）勘察、设计单位必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察设计任务，不许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得将承揽工程转包或违法分包，也不得以任何形式用其他单位的名义承揽业务或允许其他单位或个人以本单位的名义承揽业务。 
　　（三）施工单位的质量责任 
　　（1）施工单位必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的施工任务。 
　　（2）施工单位对所承包的工程项目的施工质量负责。 
　　实行总承包的工程，总承包单位应对全部建设工程质量负责。 
　　实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 
　　（3）施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工。未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计。 
　　（四）工程监理单位的质量责任 
　　（1）工程监理单位应按其资质等级许可范围内承担监理业务，不许超越本单位资质等级许可的范围或以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务，不得转让工程监理业务，不许其他单位或个人以本单位的名义承担工程监理业务。 
　　（2）工程监理单位应依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，与建设单位签订监理合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任。监理责任主要有违法责任和违约责任两个方面。如果工程监理单位故意弄虚作假，降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担法律责任。若工程监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。如果监理单位在责任期内，不按照监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，属违约责任，应当向建设单位赔偿。 
　　（五）建筑材料、构配件及设备生产或供应单位的质量责任

第三节　工程质量的政府监督管理  
　　一、工程质量的政府监督管理体制和职能  
　　（一）监督管理体制  
　　国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。  
　　县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，有权进入被检查单位的施工现场进行检查，在检查中发现工程质量存在问题时，有权责令改正。  
　　政府的工程质量监督管理具有权威性、强制性、综合性的特点。  
　　二、工程质量管理制度  
　　（一）施工图设计文件审查制度  
　　4.施工图审查程序  
　　施工图审查的各个环节可按以下步骤办理：  
　　（1）建设单位向建设行政主管部门报送施工图，并作书面登录。  
　　（2）建设行政主管部门委托审查机构进行审查，同时发出委托审查通知书。  
　　（3）审查机构完成审查，向建设行政主管部门提交技术性审查报告。  
　　（4）审查结束，建设行政主管部门向建设单位发出施工图审查批准书。  
　　（5）报审施工图设计文件和有关资料应存档备查。 
　　（二）工程质量监督制度 
　　国家实行建设工程质量监督管理制度。工程质量监督管理的主体是各级政府建设行政主管部门和其他有关部门。工程质量监督管理由建设行政主管部门或其他有关部门委托的工程质量监督机构具体实施。 
　　工程质量监督机构是经省级以上建设行政主管部门或有关专业部门考核认定，具有独立法人资格的单位。它受县级以上地方人民政府建设行政主管部门或有关专业部门的委托，依法对工程质量进行强制性监督，并对委托部门负责。 
　　工程质量监督机构的主要任务： 
　　（1）根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督。 
　　（2）制定质量监督工作方案。 
　　（3）检查施工现场工程建设各方主体的质量行为。 
　　（4）检查建设工程实体质量。 
　　（5）监督工程质量验收。 
　　（6）向委托部门报送工程质量监督报告。 
　　（7）对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。 
　　（8）受委托部门委托按规定收取工程质量监督费。 
　　（9）政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。 
　　（三）工程质量检测制度 
　　在建设行政主管部门领导和标准化管理部门指导下开展检测工作，其出具的检测报告具有法定效力。法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。 
　　（四）工程质量保修制度 
　　建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。 
　　在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： 
　　（1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 
　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 
　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 
　　（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 
　　保修期自竣工验收合格之日起计算。

监理工程师《质量控制》第二章：工程勘察设计阶段的质量控制重点解析。

第二章　工程勘察设计阶段的质量控制   
　　本章考试大纲   
　　1.了解：勘察设计质量和其控制依据；监理工程师考核勘察设计单位资质的要点。   
　　2.熟悉：勘察阶段监理工作内容、方法、质量控制要点。   
　　3.掌握：设计阶段监理工作的内容；初步设计、技术设计审核的主要内容；施工图设计的质量控制。   
　　第一节　概 述   
　　一、勘察设计质量的概念及控制依据   
　　（一）勘察设计质量的概念   
　　设计的质量有两层意思，首先设计应满足业主所需的功能和使用价值，符合业主投资的意图，而业主所需的功能和使用价值，又必然要受到经济、资源、技术、环境等因素的制约，从而使项目的质量目标与水平受到限制；其次设计都必须遵守有关城市规划、环保、防灾、安全等一系列的技术标准、规范、规程，这是保证设计质量的基础。   
　　二、勘察设计质量控制的要点   
　　（一）单位资质控制   
　　国家对从事建设工程勘察、设计活动的单位，实行资质管理，对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度，建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽业务。   
　　3.监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点   
　　对于工程勘察、设计单位的资质进行核查，是勘察、设计质量控制工作的第一步。由于勘察、设计工作是一个技术性很强的工作，它需要从事这一工作的单位或个人具备相应的能力和手段，同时勘察和设计成果又是由人来完成，而质量的责任由单位和个人共同来承担，因此，对单位和资质和个人的资格均要认真审核。   
　　监理工程师应重点核查的内容：   
　　（1）资质证书类别、等级、适用业务范围与拟建工程是否相符，有效期、年检结论。   
　　（2）检查营业执照——有效期和年检情况。   
　　（3）检查主要技术人员的执业资格——其注册证书有效性，签字权的级别。   
　　（4）考核实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备、近期完成任务、服务意识、工作质量。   
　　（5）考查管理水平   
　　监理工程师应根据考核情况，对被考核单位给出一个综合评价，形成文字资料，送建设单位或有关单位作为参考。  
　　2.勘察阶段监理工作内容、程序和方法  
　　（1）工作内容  
　　1）建立项目监理机构。  
　　2）编制勘察阶段监理规划。  
　　3）收集资料，编写勘察任务书（勘察大纲）或勘察招标文件，确定技术要求和质量标准。  
　　4）组织考察勘察单位，协助建设单位组织委托竞选、招标或直接委托，进行商务谈判，签订委托勘察合同。  
　　5）审核满足相应设计阶段要求的相应勘察阶段的勘察实施方案（勘察纲要），提出审核意见。  
　　6）定期检查勘察工作的实施，控制其按勘察实施方案的程序和深度进行。  
　　7）控制其按合同约定的期限完成。  
　　8）按规范有关文件要求检查勘察报告内容和成果，进行验收，提出书面验收报告。  
　　9）组织勘察成果技术交底。  
　　10）写出勘察阶段监理工作总结报告。  
　　（3）主要监理工作方法  
　　1）收集分析整理资料——提出与工程相适应的技术要求和质量标准。  
　　2）审核实施方案——重点审核其可行性、精确性。  
　　3）设置报验点或旁站监理。  
　　4）核查勘察成果——重点检查其是否符合同及有关技术规范标准的要求——验证其真实性、准确性。  
　　5）组织专家评审勘察成果（必要时）。 
　　3.勘察阶段质量控制要点 
　　监理在勘察阶段质量控制要点——六项工作 
　　（1）协助建设单位选定勘察单位 
　　（2）勘察工作方案审查和控制 
　　（3）勘察现场作业的质量控制 
　　勘察工作期间，监理工程师应重点检查以下几个方面的工作： 
　　1）检查人员——持证上岗 
　　2）检查原始资料取得的方法、手段、仪器 
　　3）检查原始记录表格 
　　原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作业人员检查、签字。 
　　4）检查项目经理是否到场 
　　项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查，并对各项作业资料检查验收签字。 
　　（4）勘察文件的质量控制 
　　监理工程师勘察阶段质量控制最重要的工作——对勘察成果的审核与评定。 
　　首先应检查勘察成果是否满足以下条件： 
　　1）工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。 
　　2）工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求。 
　　3）工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。 
　　其次，由于工程勘察的最后结果是勘察报告，监理工程师必须详细审查，其报告中不仅要提出勘察场地的工程地质条件和存在的地质问题，更重要的是结合工程设计、施工条件，以及地基处理开挖、支护、降水等工程的具体要求，进行技术论证和评价，提出岩土工程问题 解决问题的决策性具体建议，并提出基础、边坡等工程的设计准则和岩土工程施工的指导性意见，为设计、施工提供依据，服务于工程建设的全过程。 
　　另外，应针对不同的勘察阶段，监理工程师应对工程勘察报告的内容和深度进行检查，看其是否满足勘察任务书和相应设计阶段的要求。
　　（三）设计质量控制   
　　2.设计准备阶段监理工作内容、程序和方法   
　　（1）工作内容   
　　1）组建项目监理机构，明确监理任务、内容和职责，编制监理规划和设计准备阶段投资进度计划并进行控制。   
　　2）组织设计招标或设计方案竞赛。   
　　协助建设单位编制设计招标文件，会同建设单位对投标单位进行资质审查。组织评标或设计竞赛方案评选。   
　　3）编制设计大纲（设计纲要或设计任务书）。   
　　4）优选设计单位，协助建设单位签订设计合同。   
　　3.设计展开阶段监理工作内容、程序和方法   
　　（1）工作内容   
　　1）审查文件   
　　设计方案、图纸、概预算和主要设备、材料清单的审查，发现不符合要求的地方，分析原因，发出修改设计的指令。   
　　2）协调控制   
　　对设计工作协调控制。及时检查和控制设计的进度，作好各部门间的协调工作，使各专业设计之间相互配合、衔接，及时消除隐患。   
　　3）参与主要设备、材料的选型。   
　　4）组织对设计的评审或咨询   
　　5）编写设计阶段监理工作总结   
　　4.设计阶段质量控制原则、任务和方法   
　　（1）设计质量控制的原则   
　　1）建设工程设计应当与社会、经济发展水平相适应，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。   
　　2）建设工程设计应当按工程建设的基本程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。   
　　3）建设工程设计应力求做到适用、安全、美观、经济。   
　　4）建设工程设计应符合设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字说明要清楚，图纸要清晰、准确，避免“错、漏、碰、缺”。   
　　（2）设计阶段监理质量控制的主要任务   
　　1）审查设计基础资料的正确性和完整性。   
　　2）协助建设单位编制设计招标文件或方案竞赛文件，组织设计招标或方案竞赛。   
　　3）审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案。   
　　4）督促设计单位完善质量体系，建立内部专业交底及会签制度。   
　　5）进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量。   
　　6）组织施工图会审。   
　　7）评定、验收设计文件。

第二节 工业交通项目设计方案质量控制  
　　二、初步设计质量控制  
　　（四）初步设计阶段的监理工作  
　　（1）控制初步设计进度，要求设计单位按照合同约定提交初步设计文件。  
　　（2）审核初步设计阶段的设计成果，提出评估报告。  
　　（3）审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告。  
　　（4）应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告。  
　　（5）跟踪监理设计单位根据评审结论对设计文件进行修改。  
　　（6）编写初步设计阶段监理工作总结。  
　　典型题型：  
　　1．项目监理机构对初步设计成果审核后应提出（ ）。（2009年真题）  
　　A．验收报告  
　　B．总结报告  
　　C．审批报告  
　　D．评估报告  
　　提示：参见教材P29  
　　【答案】D 
　　（六）初步设计质量控制监理审核要点 
　　初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。该阶段的设计图纸应满足设计方案的比选和确定、主要设备和材料的订货、土地征用、项目建设总投资的控制、施工准备与生产准备等项要求。初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其具体主要审核内容如下： 
　　（1）有关部门的审批意见和设计要求。 
　　（2）工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性。 
　　（3）建设法规、技术规范和功能要求的满足程度。 
　　（4）技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况。 
　　（5）设计深度是否满足施工图设计阶段的要求。 
　　（6）采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否安全可靠、经济合理。 
　　三、技术设计质量控制 
　　（二）阶段监理工作、质量控制程序和审核重点 
　　技术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，因此，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。 
　　由于工程项目要求的质量与其所发生的投资是呈正比的。因此，在技术设计阶段，监理工程师在审核图纸的同时，还要审核相应的修正概算文件是否符合投资限额的要求。

第三节 非工业交通项目设计方案质量控制 
　　第四节 施工图设计的质量控制 
　　一、施工图设计内容、要求及其监理程序 
　　（一）编制施工图设计的目的 
　　指导建筑安装的施工，设备、构配件、材料的采购和非标准设备的加工制造，并明确建设工程的合理使用年限。 
　　（三）施工图设计的深度要求 
　　（1）能据以编制施工图预算。 
　　（2）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。 
　　（3）能据以进行施工和安装。 
　　（4）能据以进行工程验收。 
　　（四）施工图设计阶段监理工作 
　　（1）督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概（预）算文件。 
　　（2）对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告。其主要检查内容为： 
　　1）设计标准及主要技术参数是否合理； 
　　2）是否满足使用功能要求； 
　　3）地基处理与基础形式的选择； 
　　4）结构选型及抗震设防体系； 
　　5）建筑防火、安全疏散、环境保护及卫生的要求； 
　　6）特殊的要求，如工艺流程、人防、暖通、防腐蚀、防尘、防噪声、防微振、防辐射、恒温、恒湿、防磁、防电波等； 
　　7）其他需要专门审查的内容。 
　　（3）审核设计单位交付的施工图及概（预）算文件，并提出评审验收报告； 
　　（4）根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并根据审查意见对施工图进行修正； 
　　（5）编写工作总结报告，整理归档监理资料。 
　　（五）施工图设计阶段监理质量控制程序。

二、施工图审核  
　　施工图审核是指监理工程师对施工图的审核。审核的重点是使用功能及质量要求是否得到满足，并应按有关国家和地方验收标准及设计任务书、设计合同的约定质量标准，针对施工图设计成品，特别是其主要质量特性做出验收评定，签发监理验收结论文件。  
　　监理单位应重视施工图纸的审核。施工图纸的审核主要由项目总监理工程师负责组织各专业监理工程师进行，必要时，应组织专家会审或邀请有关专业专家参加。审查设计单位提交的设计图纸和设计文件内容是否准确完整，是否符合编制深度的要求，特别是应侧重于使用功能及质量要求是否满足设计文件和合同中关于质量目标的具体描述，并应提出书面的监理审核验收意见。如果不能满足要求，应监督设计单位予以修改后再进行审核验收。  
　　1.监理工程师施工图审核的主要原则（五个是否）  
　　（1）是否符合有关部门对初步设计的审批要求。  
　　（2）是否对初步设计进行了全面、合理的优化。  
　　（3）安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求。  
　　（4）设计深度是否符合设计阶段的要求。  
　　（5）是否满足使用功能和施工工艺要求。  
　　三、设计交底与图纸会审  
　　（一）设计交底的目的和内容  
　　设计交底是指在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。  
　　设计交底的目的：  
　　（1）使施工单位和监理单位正确贯彻设计意图  
　　（2）加深对设计文件特点、难点、疑点的理解  
　　（3）掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。  
　　（二）图纸会审的目的和内容  
　　图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位，在收到审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。  
　　其目的有两方面，一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图，找出需要解决的技术难题，并制定解决方案；二是为了解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。  
　　（三）组织设计交底与图纸会审的法律、法规依据  
　　设计交底与图纸会审不仅是工程建设中的惯例，而且是法律、法规规定的相关各方的义务。 
　　（四）设计交底与图纸会审的组织 
　　1.设计交底——由建设单位负责组织 
　　设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等相关参建单位进行交底。 
　　2.图纸会审——由承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织 
　　施工单位、建设单位、设计单位等相关参建单位参加。 
　　设计交底与图纸会审通常做法： 
　　（1）设计文件完成后，设计单位将设计图纸移交建设单位，建设单位发给承担施工监理的监理单位和施工单位 
　　（2）由施工阶段监理单位组织参建各方进行图纸会审，并整理成会审问题清单，在设计交底前一周交与设计单位。 
　　（3）承担设计阶段监理的监理单位组织设计单位做交底准备，并对会审问题清单拟定解答。 
　　（4）设计交底一般以会议形式进行，先进行设计交底，后转入图纸会审问题解释， 
　　（5）通过设计、监理、施工三方或参建多方研究协商，确定存在的图纸和各种技术问题的解决方案。设计交底应在施工开始前完成。 
　　3.设计交底应由设计单位整理会议纪要，图纸会审应由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。设计交底与图纸会审中涉及设计变更的尚应按监理程序办理设计变更手续。设计交底会议纪要、图纸会审会议纪要一经各方签认，即成为施工和监理的依据。 
　　四、设计变更控制 
　　为了保证建设工程的质量，监理工程师应对设计变更进行严格控制，并注意以下几点： 
　　（1）应随时掌握国家政策法规的变化，特别是有关设计、施工的规范、规程的变化，有关材料或产品的淘汰或禁用，并将信息尽快通知设计单位和建设单位，避免产生设计变更的潜在因素。 
　　（2）加强对设计阶段的质量控制。特别是施工图设计文件的审核。 
　　（3）对建设单位和承包单位提出设计变更要求进行统筹考虑，确定其必要性，同时将设计变更对建设工期和费用的影响分析清楚并通报给建设单位，非改不可的药调整施工计划，以尽可能减少对工程的不利影响。 
　　（4）要严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔。设计阶段设计变更由该阶段监理单位负责控制，施工阶段设计变更由承担施工阶段监理任务的监理单位负责控制。 
　　5.施工图设计文件投入使用前或设计阶段设计变更程序

第三章　工程施工质量控制  
　　本章考试大纲（第一步）  
　　1.了解：施工质量控制的系统过程。  
　　2.熟悉：施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段。  
　　3.掌握：施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。  
　　第一节 概述  
　　一、施工质量控制的系统过程 
　　
　　二、施工质量控制的依据 
　　概括说来，属于这类专门的技术法规性的依据主要有以下几类： 
　　（1）工程项目施工质量验收标准。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）以及其他行业工程项目的质量验收标准。 
　　（2）有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据。 
　　（3）控制施工作业活动质量的技术规程。 
　　例如电焊操作规程、砌砖操作规程、混凝土施工操作规程等。 
　　（4）凡采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应进行试验，并应有权威性技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。

第二节　施工准备的质量控制   
　　一、施工承包单位资质的核查   
　　（一）施工承包单位资质的分类   
　　施工企业按照其承包工程能力，划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。   
　　1.施工总承包企业   
　　可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包，施工总承包企业可以将承包的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别，每一个资质类别又分成特级、一、二、三级。   
　　2.专业承包企业   
　　可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。   
　　专业承包企业资质按专业类别共分为60个资质类别，每一个资质类别又分为一、二、三级。   
　　3.劳务分包企业   
　　可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。劳务承包企业有13个资质类别，如木工作业、砌筑作业、钢筋作业、架线作业等。有的资质类别分成若干级，有的则不分级，如木工、砌筑、钢筋作业劳务分包企业资质分为一级、二级。油漆、架线等作业劳务分包企业则不分级。   
　　（二）监理工程师对施工承包单位资质的审核   
　　3）查对近期承建工程   
　　实地参观考核工程质量情况及现场管理水平。在全面了解的基础上，重点考核与拟建工程类型、规模和特点相似或接近的工程。优先选取创出名牌优质工程的企业。   
　　2.对中标进场从事项目施工的承包企业质量管理体系的核查  
　　二、施工组织设计（质量计划）的审查  
　　（一）质量计划与施工组织设计  
　　质量计划与现行施工管理中的施工组织设计有相同的地方，又存在着差别：  
　　（1）对象相同。质量计划和施工组织设计都是针对某一特定工程项目而提出的。  
　　（2）形式相同。二者均为文件形式。  
　　（3）作用既相同又存在区别。投标时，投标单位向建设单位提供的施工组织设计或质量计划的作用是相同的，都是对建设单位作出工程项目质量管理的承诺；施工期间承包单位编制的详细的施工组织设计仅供内部使用，用于具体指导工程项目的施工，而质量计划的主要作用是向建设单位作出保证。  
　　（4）编制的原理不同。质量计划的编制是以质量管理标准为基础的，从质量职能上对影响工程质量的各环节进行控制；而施工组织设计则是从施工部署的角度，着重于技术质量形成规律来编制全面施工管理的计划文件。  
　　（5）在内容上各有侧重点。质量计划的内容按其功能包括：质量目标、组织结构和人员培训、采购、过程质量控制的手段和方法；而施工组织设计是建立在对这些手段和方法结合工程特点具体而灵活运用的基础上。  
　　（二）施工组织设计的审查程序  
　　（1）在工程项目开工前约定的时间内，承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写《施工组织设计（方案）报审表》报送项目监理机构。  
　　（2）总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。  
　　（3）已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。  
　　（4）承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。  
　　（5）规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。  
　　（6）规模大，工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计；技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理机构审查。  
　　（三）审查施工组织设计时应掌握的原则（八项原则）  
　　（1）施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。  
　　（2）施工组织设计应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则。  
　　（3）施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分。  
　　（4）施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标；该施工组织设计是否切实可行。  
　　（5）技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟。  
　　（6）质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行。  
　　（7）安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定。  
　　（8）在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。

三、现场施工准备的质量控制 
　　监理工程师现场施工准备的质量控制共包括8项工作：①工程定位及标高基准控制、②施工平面布置的控制、③材料构配件采购订货的控制、④施工机械配置的控制、⑤分包单位资格的审核确认、⑥设计交底与施工图纸的现场核对、⑦严把开工关、⑧监理组织内部的监控准备工作。 
　　（一）工程定位及标高基准控制 
　　工程施工测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。监理工程师应将其作为保证工程质量的一项重要的内容，在监理工作中，应由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。 
　　（二）施工平面布置的控制 
　　（三）材料构配件采购订货的控制（要从六个方面进行控制） 
　　（1）凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向监理工程师申报；对于重要的材料，还应提交样品，供试验或鉴定，有些材料则要求供货单位提交理化试验单（如预应力钢筋的硫、磷含量等），经监理工程师审查认可后，方可进行订货采购。 
　　（4）对于半成品和构配件的采购、订货，监理工程师应提出明确的质量要求，质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。 
　　（四）施工机械配置的控制 
　　（1）施工机械设备的选择 
　　除应考虑施工机械的技术性能、工作效率，工作质量，可靠性及维修难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证外，还应考虑其数量配置对施工质量的影响与保证条件。 
　　（2）审查施工机械设备的数量是否足够。 
　　（3）审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；所准备的机械设备是否与监理工程师审查认可的施工组织设计或施工计划中所列者相一致；所准备的施工机械设备是否都处于完好的可用状态等等。 
　　（五）分包单位资质的审核确认 
　　1.分包单位提交《分包单位资质报审表》 
　　总承包单位选定分包单位后，应向监理工程师提交《分包单位资质报审表》 
　　2.监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》 
　　3.对分包单位进行调查，调查的目的是核实总承包单位申报的分包单位情况是否属实。
　　（六）设计交底与施工图纸的现场核对 
　　2．施工图纸的现场核对 
　　施工图是工程施工的直接依据，为了使施工承包单位充分了解工程特点、设计要求，减少图纸的差错，确保工程质量，减少工程变更，监理工程师应要求施工承包单位做好施工图的现场核对工作。 
　　施工图纸现场核对主要包括以下几个方面： 
　　1）施工图纸合法性的认定：施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审核批准，是否得到建设单位的同意。 
　　2）图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足需要。 
　　3）地下构筑物、障碍物、管线是否探明并标注清楚。 
　　4）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（例如：漏画螺栓孔、漏列钢筋明细表；尺寸标注有错误等）。图纸的表示方法是否清楚和符合标准等等。 
　　5）地质及水文地质等基础资料是否充分、可靠，地形、地貌与现场实际情况是否相符。 
　　6）所需材料的来源有无保证，能否替代；新材料、新技术的采用有无问题。 
　　7）所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，是否存在不便于施工之处，能否保证质量要求。 
　　8）施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等，承包单位是否具备。 对于存在的问题，要求承包单位以书面形式提出，在设计单位以书面形式进行解释或确认后，才能进行施工。 
　　（七）严把开工关 
　　（八）监理组织内部的监控准备工作 
　　建立并完善项目监理机构的质量监控体系，做好监控准备工作，使之能适应工程项目质量监控的需要，这是监理工程师做好质量控制的基础工作之一。例如，针对分部、分项工程的施工特点拟定监理实施细则，配备相应人员，明确分工及职责，配备所需的检测仪器设备并使之处于良好的可用状态，熟悉有关的检测方法和规程等等。

第三节　施工过程质量控制   
　　施工过程质量控制应体现在对作业活动的控制上。   
　　不论是整个施工过程，还是一个具体作业都要进行事前、事中、事后控制。   
　　监理工程师的质量控制主要围绕影响工程施工质量的因素进行。   
　　作业技术准备状态的控制（7方面）   
　　作业技术活动运行过程的控制（10方面）   
　　作业技术活动结果的控制（2方面）   
　　一、作业技术准备状态的控制（7方面）   
　　所谓作业技术准备状态——在正式开展作业技术活动前，各项施工准备是否按预先计划的安排落实到位的状况。   
　　（一）质量控制点的设置   
　　1.概念：质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。   
　　保证达到施工质量要求的必要前提——设置质量控制点   
　　具体做法：承包单位事先分析可能造成质量问题的原因，针对原因制定对策，列出质量控制点明细表，提交监理工程师审查批准后，实施质量预控。（质量控制点由承包单位设置）   
　　2.选择质量控制点的一般原则（5项）——在什么地方设   
　　（1）施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程，例如预应力结构的张拉工序，钢筋混凝土结构中的钢筋架立。   
　　（2）施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象，例如地下防水层施工。   
　　（3）对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象，例如预应力结构中的预应力钢筋质量、模板的支撑与固定等。   
　　（4）采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。   
　　（5）施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，例如复杂曲线模板的放样等。   
　　是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。  
　　　（二）作业技术交底的控制  
　　1.作业技术交底——施工组织设计或施工方案的具体化。  
　　2.项目经理部中主管技术人员编制技术交底书，经项目总工程师批准。  
　　3.技术交底的内容：施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案。  
　　4.交底中要明确的问题——做什么、谁来做、如何做、作业标准和要求、什么时间完成等  
　　5.关键部位，或技术难度大，施工复杂的检验批，分项工程施工前，承包单位的技术交底书（作业指导书）要报监理工程师。经监理工程师审查后，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，承包单位要进行修改补充。没有做好技术交底的工序或分项工程，不得进入正式实施。  
　　（三）进场材料构配件的质量控制  
　　（1）运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交的文件：  
　　①《工程材料／构配件／设备报审表》  
　　②产品出厂合格证及技术说明书  
　　③由施工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告  
　　经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。  
　　凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。  
　　如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。 
　　（四）环境状态的控制 
　　1.施工作业环境的控制 
　　作业环境条件——水、电或动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道以及交通运输和道路条件等。 
　　监理工程师应事先检查承包单位是否已做好安排和准备妥当；当确认其准备可靠、有效后，方准许其进行施工。 
　　2.施工质量管理环境的控制 
　　施工质量管理环境主要是指： 
　　（1）施工承包单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态； 
　　（2）系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确； 
　　（3）质量责任制是否落实； 
　　监理工程师做好承包单位施工质量管理环境的检查，并督促其落实，是保证作业效果的重要前提。 
　　3.现场自然环境条件的控制 
　　（五）进场施工机械设备性能及工作状态的控制 
　　（1）进场检查 
　　进场前：施工单位报送进场设备清单 
　　清单——规格、数量、技术性能、设备状况、进场时间 
　　进场后：监理工程师进行现场核对：是否和施工组织设计中所列的内容相符 
　　（2）工作状态的检查——审查机械使用、保养记录、检查工作状态 
　　（3）特殊设备安全运行的审核 
　　对于现场使用的塔吊及有关特殊安全要求的设备，进入现场后在使用前，必须经当地劳动安全部门鉴定，符合要求并办好相关手续后方允许承包单位投入使用。 
　　（4）大型临时设备的检查 
　　设备使用前，承包单位必须取得本单位上级安全主管部门的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

（六）施工测量及计量器具性能、精度的控制   
　　1.试验室   
　　承包单位应建立试验室   
　　不能建立时，应委托有资质的专门试验室作为试验室   
　　新建的试验室，要经计量部门认证，取得资质   
　　如是中心试验室派出部分——应有委托书   
　　2.监理工程师对试验室的检查   
　　（1）工程作业开始前，承包单位应向监理机构报送试验室（或外委试验室）的资质证明文件，列出本试验室所开展的试验、检测项目、主要仪器、设备；法定计量部门对计量器具的标定证明文件；试验检测人员上岗资质证明；试验室管理制度等。   
　　（2） 监理工程师的实地检查   
　　监理工程师应检查试验室资质证明文件、试验设备、检测仪器能否满足工程质量检查要求，是否处于良好的可用状态；精度是否符合需要；法定计量部门标定资料，合格证、率定表，是否在标定的有效期内；试验室管理制度是否齐全，符合实际；试验、检测人员的上岗资质等。经检查，确认能满足工程质量检验要求，则予以批准，同意使用，否则，承包单位应进一步完善，补充，在没得到监理工程师同意之前，试验室不得使用。   
　　3.工地测量仪器的检查   
　　施工测量开始前，承包单位应向项目监理机构提交测量仪器的型号、技术指标、精度等级、法定计量部门的标定证明，测量工的上岗证明，监理工程师审核确认后，方可进行正式测量作业。在作业过程中监理工程师也应经常检查了解计量仪器、测量设备的性能、精度状况，使其处于良好的状态之中。   
　　（七）施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制   
　　1.现场劳动组织的控制   
　　劳动组织涉及到从事作业活动的操作者及管理者，以及相应的各种管理制度。   
　　（1）操作人员：   
　　（2）管理人员到位：作业活动的直接负责人（包括技术负责人），专职质检人员，安全员，与作业活动有关的测量人员、材料员、试验员必须在岗。   
　　（3）相关制度要健全：   
　　2.作业人员上岗资格   
　　从事特殊作业的人员（如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工），必须持证上岗。对此监理工程师要进行检查与核实。  
　　二、作业技术活动运行过程的控制（10方面）  
　　保证作业活动的效果与质量是施工过程质量控制的基础。  
　　（一）承包单位自检与专检工作的监控  
　　1.承包单位的自检系统  
　　承包单位的自检体系表现在以下几点：  
　　（1）作业者——自检；  
　　（2）不同工序交接、转换——交接检查；  
　　（3）专职质检员——专检。  
　　承包单位的自检系统的保证措施：①承包单位必须有整套的制度及工作程序；②具有相应的试验设备及检测仪器；③配备数量满足需要的专职质检人员及试验检测人员。  
　　监理工程师的质量监督与控制就是使承包单位建立起完善的质量自检体系并运转有效。  
　　2.监理工程师的检查——承包单位作业活动质量的复核与确认  
　　（二）技术复核工作监控  
　　凡涉及施工作业技术活动基准和依据的技术工作，都应该严格进行专人负责的复核性检查。技术复核是承包单位应履行的技术工作责任，其复核结果应报送监理工程师复验确认后，才能进行后续相关的施工。 
　　（三）见证取样送检工作的监控（掌握） 
　　1.见证取样的工作程序： 
　　（1）施工开始前，项目监理机构要督促承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于承包单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的第三方。 
　　（2）项目监理机构要将选定的试验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可。要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。 
　　（3）承包单位实施见证取样前，通知见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，承包单位完成取样过程。 
　　（4）完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，如钢筋样品，钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。 
　　2.实施见证取样的要求 
　　（1）见证试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。 
　　（2）负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格（一般由专业监理工程师负责从事此项工作）。 
　　（3）承包单位从事取样的人员一般应是试验室人员，或专职质检人员担任。 
　　（4）送往见证试验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有见证取样监理工程师的签字。 
　　（5）试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，工序产品的质量评定的重要依据。 
　　（6）见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为30%. 
　　（7）见证取样的试验费用由承包单位支付。 
　　（8）实行见证取样，绝不代替承包单位应对材料、构配件进场时必须进行的自检。自检频率和数量要按相关规范要求执行。

（四）工程变更的监控  
　　工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工承包单位。为确保工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改，具有不同的工作程序。  
　　1.施工承包单位的要求及处理  
　　在施工过程中承包单位提出的工程变更要求可能是：①要求作某些技术修改；②要求作设计变更。  
　　（1）对技术修改要求的处理  
　　技术修改——在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，例如，对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。  
　　承包单位向项目监理机构提交《工程变更单》，在该表中应说明要求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。  
　　技术修改问题一般由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。  
　　（2）工程变更的要求  
　　工程变更——施工期间，对于设计单位在设计图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。  
　　首先，承包单位应就要求变更的问题填写《工程变更单》，送交项目监理机构。总监理工程师根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并作出变更的决定后，签发《工程变更单》，并应附有设计单位提出的变更设计图纸。承包单位签收后按变更后的图纸施工。  
　　这种变更，一般均会涉及到设计单位重新出图的问题。如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。  
　　2.设计单位提出变更的处理  
　　（1）设计单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位。  
　　（2）建设单位会同监理、施工承包单位对设计单位提交的“设计变更通知”进行研究，必要时设计单位尚需提供进一步的资料，以便对变更作出决定。  
　　（3）总监理工程师签发《工程变更单》。并将设计单位发出的“设计变更通知”作为该《工程变更单》的附件，施工承包单位按新的变更图实施。  
　　3.建设单位（监理工程师）要求变更的处理  
　　（1）建设单位（监理工程师）将变更的要求通知设计单位，如果在要求中包括有相应的方案或建议，则应一并报送设计单位；否则，变更要求由设计单位研究解决。在提供审查的变更要求中，应列出所有受该变更影响的图纸、文件清单。  
　　（2）设计单位对《工程变更单》进行研究。  
　　（3）根据建设单位的授权监理工程师研究设计单位所提交的建议设计变更方案或其对变更要求所附方案的意见，必要时会同有关的承包单位和设计单位一起进行研究，也可进一步提供资料，以便对变更作出决定。  
　　（4） 建设单位作出变更的决定后由总监理工程师签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织施工。  
　　需注意的是在工程施工过程中，无论是建设单位或者施工及设计单位提出的工程变更或图纸修改，都应通过监理工程师审查并经有关方面研究，确认其必要性后，由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。 
　　（五）见证点的实施控制 
　　见证点是国际上对于重要程度不同及监督控制要求不同的质量控制点的一种区分方式。实际上它是质量控制点，只是由于它的重要性或其质量后果影响程度不同于一般质量控制点，所以在实施监督控制的运作程序和监督要求与一般质量控制点有区别。 
　　（六）级配管理质量监控 
　　（七）计量工作质量监控 
　　（1）施工过程中使用的计量仪器，检测设备、称重衡器的质量控制。 
　　（2）从事计量作业人员技术水平资格的审核：尤其是现场从事施工测量的测量工，从事试验、检测的试验工。 
　　（3）现场计量操作的质量控制。作业者的实际作业质量直接影响到作业效果，计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。 
　　（八）质量记录资料的监控 
　　1.施工现场质量管理检查记录资料：现场管理制度、上岗证、图纸审查记录、施工方案。 
　　2.工程材料质量记录：进场材料质量证明资料、实验检验报告、各种合格证。 
　　3.施工过程作业活动质量记录资料：质量自检资料、验收资料、各工序作业的原始施工记录。 
　　（九）工地例会的管理 
　　（十）停、复工令的实施 
　　1.工程暂停指令的下达 
　　（1）施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故。 
　　（2）承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。 
　　（3）在出现下列情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制。 
　　1）施工中出现质量异常情况，经提出后，承包单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转异常情况者。 
　　2）隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者。 
　　3）已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或问题，如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下。 
　　4）未经监理工程师审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工者。 
　　5）未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。 
　　6）使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料者。 
　　7）擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。 
　　总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。 
　　2.恢复施工指令的下达 
　　承包单位经过整改具备恢复施工条件时，承包单位向项目监理机构报送复工申请及有关材料，证明造成停工的原因已消失。经监理工程师现场复查，认为已符合继续施工的条件，造成停工的原因确已消失，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。 
　　3.总监下达停工令及复工指令，宜事先向建设单位报告。

三、作业技术活动结果的控制 
　　（一）作业技术活动结果的控制内容 
　　作业技术活动结果的控制是施工过程中间产品及最终产品质量控制的方式，只有作业活动的中间产品质量都符合要求，才能保证最终单位工程产品的质量，主要内容有： 
　　1.基槽（基坑）验收 
　　2.隐蔽工程验收 
　　3.工序交接验收 
　　4.检验批、分项、分部工程的验收（第五章） 
　　5.联动试车或设备的试运转（第四章） 
　　6.单位工程或整个工程项目的竣工验收 
　　施工承包单位竣工自检——《工程竣工报验单》——总监理工程师组织专业监理工程师——竣工初验——初验合格，报建设单位——建设单位组织正式验收 
　　7.不合格的处理 
　　上道工序不合格——不准进入下道工序施工； 
　　不合格的材料、构配件、半成品——不准进入施工现场且不允许使用，已经进场的不合格品应及时做出标识、记录，指定专人看管，避免用错，并限期清除出现场； 
　　不合格的工序或工程产品——不予计价。 
　　（二）作业技术活动结果检验程序与方法 
　　1.检验程序 
　　2.质量检验的主要方法 
　　（1）目测法：看、摸、敲、照 
　　（2）量测法：靠、吊、量、套。 
　　（3）试验法：1）理化试验。2）无损测试或检验。 
　　3.质量检验程度的种类 
　　（1）全数检验——普遍检验 
　　关键工序部位、隐蔽工程、明确规定的 
　　①规格、性能指标对工程的安全性、可靠性起决定作用的施工对象； 
　　②质量不稳定的工序； 
　　③质量水平要求高，对后继工序有较大影响的施工对象。例如，对安装模板的稳定性、刚度、强度、结构物轮廓尺寸等；对于架立的钢筋规格、尺寸、数量、间距、保护层；以及绑扎或焊接质量等。 
　　（2）抽样检验—— 数量大 
　　优点：①检验数量少，比较经济；②适合于需要进行破坏性试验（如混凝土抗压强度的检验）的检验项目；③检验所需时间较少。 
　　（3）免检——免去质量检验过程，对于已有足够证据证明有质量保证的一般材料或产品；或实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全者；或是某些施工质量只有通过对施工过程的严格质量监控，而质量检验人员很难对内在质量再作检验的，均可考虑采取免检。 
　　4.质量检验必须具备的条件 
　　5.质量检验计划

四、施工阶段质量控制手段（大纲要求熟悉）  
　　（一）审核技术文件、报告和报表 
　　（二）指令文件与一般管理文书 
　　指令文件是监理工程师运用指令控制权的具体形式。 
　　所谓指令文件是表达监理工程师对施工承包单位提出指示或命令的书面文件，属要求强制性执行的文件。监理工程师的各项指令都应是书面的或有文件记载方为有效，并作为技术文件资料存档。 
　　（三）现场监督和检查 
　　1.现场监督检查的内容 
　　2.现场监督检查的方式 
　　（1）旁站与巡视。 
　　旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。一般而言，混凝土灌注、预应力张拉过程及压浆、基础工程中的软基处理、复合地基施工（如搅拌桩、悬喷桩、粉喷桩）、路面工程的沥青拌和料摊铺、沉井过程、桩基的打桩过程、防水施工、隧道衬砌施工中超挖部分的回填、边坡喷锚打锚杆等要实施旁站。 
　　巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序现场进行的定期或不定期的监督活动，巡视是一种“面”上的活动，它不限于某一部位或过程，而旁站则是“点”的活动，它是针对某一部位或工序。 
　　（2）平行检验。 
　　监理工程师利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 
　　它是监理工程师质量控制的一种重要手段，在技术复核及复验工作中采用，是监理工程师对施工质量进行验收，做出自己独立判断的重要依据之一。 
　　（四）规定质量监控工作程序 
　　规定双方必须遵守的质量监控工作程序，按规定的程序进行工作，这也是进行质量监控的必要手段。 
　　（五）利用支付手段 
　　国际上较通用的一种重要的控制手段，也是建设单位或合同中赋予监理工程师的支付控制权